ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)

ของสถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖8

| ที่ | ช่วงระยะเวลา | ขั้นตอน | การดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ช่วงเตรียมการประเมิน |  |  |  |  |
| ๑ | ๑ ตุลาคม ๒๕๖7 ถึง ๓๑ ธันวาคม ๖๕๖7 | เตรียมความพร้อม | หน่วยงานทำความเช้าใจแนวทางการประเมิน แต่งตั้งคณะทำงาน กำหนดแนวทางการเตรียม ความพร้อมรับการประเมิน การกำกับติดตาม พร้อมกำหนดผู้รับผิดขอบที่ชัดเจน | ประธาน, รองประธาน และ คณะทำงาน |
| ช่วงดำเนินการประเมิน |  |  |  |  |
| ๑ | ๑ มกราคม 2568 ถึง 22 มกราคม ๒๕๖๘ | การลงทะเบียน และ การบันทึก ข้อมูลพื้นฐาน | การบันทึกข้อมูลพื้นฐาน มีขั้นตอนดังนี้ ๑) ผู้ดูแลระบบดำเนินการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ และบันทึกข้อมูลพื้นฐานของหน่วย ตลอดจนติดต่อ ของผู้ประสานงาน และผู้บริหาร ๒) ผู้ดูแลระบบตั้งค่าจำนวนผู้มีส่วนได้เลียภายใน (IIT) ๓) การนำเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเลียภายนอก (EIT) | - ควบคุม ๑.พ.ต.ท.ฤทธิไกร คุณพาที - ดูแลระบบ ๒.จ.ส.ต.นิราศ สอนนอก |

| ที่ | ช่วงระยะเวลา | ขั้นตอน | การดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ช่วงดำเนินการประเมิน(ต่อ) |  |  |  |  |
| ๒ | ๑ มกราคม ๒๕๖๘ ถึง 30 มิถุนายน ๒๕๖๘ | เก็บข้อมูลแบบวัด การรับรู้ของ - ผู้มีส่วนได้ส่วนเลีย ภายใน (IIT) กลุ่มตัวอย่าง ครบตามจำนวนขั้น ตํ่าที่กำหนด ตามคู่มือ การเก็บรวบรวมข้อมูล -สถานีนำ URL หรือ QR code ให้ ตร.ในสังกัด ตอบแบบวัด IIT -ข้อมูลเข้าสู่ระบบ ITAP โดยตรง | การเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเลียภายใน มีขั้นตอน ดังนี้ ๑) พัฒนาระบบงาน การบริหารงบประมาณ การ บริหารงานบุคคล การจัดการทรัพย์สินทางราชการ ส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต นำมาตรการ ป้องกันการ ทุจริตไปสู่การปฏิบัติ เผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ สร้างการรับรู้ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การ พัฒนาหน่วยงานตามแนวทางการ ประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงาน ภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ๒) ผู้ดูแลระบบเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทาง การตอบแบบวัด IITโดยคำนึงถึงความครอบคลุม ของบุคลากรทุกส่วนงานและทุกระดับ ๓) ผู้บริหารและผู้ดูแลระบบกำกับติดตามให้ผู้มี ส่วนได้ส่วนเลียภายในเข้ามาตอบตามระยะเวลาที่ กำหนดให้ครบตามจำนวนขั้นตํ่า ที่กำหนด | - ควบคุม ๑.พ.ต.ท.ฤทธิไกร คุณพาที - ดูแลระบบ ๒.จ.ส.ต.นิราศ สอนนอก รวบรวมข้อมูล จนท.ตร.ในสังกัดทุกนายปฏิบัติ |

| ที่ | ช่วงระยะเวลา | ขั้นตอน | การดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ช่วงดำเนินการการประเมิน(ต่อ) |  |  |  |  |
| ๓ | ๑ มกราคม ๒๕๖๘ ถึง 30 มิถุยนายน ๒๕๖๘ | เก็บข้อมูลแบบวัด การรับรู้ของผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก (EIT) กลุ่มตัวอย่าง ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ นาย/ สถานี - ฝ่ายอำนวยการ ไม่น้อยกว่า 25 - ฝ่ายป้องกันปราบปรามไม่น้อยกว่า 200 คน - ฝ่ายจราจร ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน - ฝ่ายสืบสวน /ฝ่ายสอบสวน ไม่น้อยกว่า 175 คน - สถานีนำ URL หรือ QR code ให้ กับประชาชนที่รับบริการหรือมา ติดต่อกับสถานี ตอบแบบวัด EIT - ข้อมูลเข้าสู่ระบบ ITAP โดยตรง | การเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก มีขั้นตอนดังนี้ ๑) พัฒนาการปฏิบัติหน้าที่/การให้บริการ และการอำนวย ความ สะดวก เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรที่ ท้นสมัยและโปร่งใส ต่อประชาชนผู้มารับบริการและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียภายนอกอย่าง ต่อเนื่อง ๒) ผู้ดูแลระบบเผยแพร่และประชาลัมพันธ์ช่องทางการ ตอบแบบวัด ETT โดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้มาติดต่อ หรือผู้รับบริการ ในการเข้าถึงช่องทางการตอบแบบวัด EIT ๓) ผู้บริหารและผู้ดูแลระบบกำกับติดตามให้ผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย ภายนอกเข้ามาตอบตามระยะเวลาที่กำหนดให้ครบ ตามจำนวนขั้นตํ่า ที่กำหนด ๔) ผู้มาติดต่อหรือรับบริการจากหน่วยงานในช่วง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สามารถเข้าตอบแบบวัด EIT ของหน่วยงานภาครัฐระดับ ตํ่ากว่ากรมได้ด้วยตนเอง ดังนี้ -สถานตำรวจเข้าตอบโดยตรงที่เว็บไซต์ https://itap.nacc.go.th/ | ฝ่ายอำนวยการ ไม่น้อยกว่า 20 จ.ส.ต.นิราศ สอนนอก ฝ่ายป้องกันปราบปรามไม่น้อยกว่า 115 คน -ชุดปฏิบัติการสายตรวจทุกชุด -ตู้ยามทุกตู้ ปฏิบัติ -ส.ต.ท.ณัฐพล แซ่เฮ้ง รวบรวมข้อมูล ฝ่ายจราจร ไม่น้อยกว่า 50 คน -จราจรทุกนาย ปฏิบัติ - ส.ต.ต.อัครวัฒน์ เนื่องจำนงค์ รวบรวมข้อมูล ฝ่ายสืบสวนและฝ่ายสอบสวน ไม่น้อยกว่า 115 คน สืบสวนทุกนายปฏิบัติ - จ.ส.ต.วีระพงศ์ อินทร์นาง พงส./ผู้ช่วย ทุกนาย ปฏิบัติ -ส.ต.ท.ระพีพัฒน์ สมานมิตร |

| ที่ | ช่วงระยะเวลา | ขั้นตอน | การดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ช่วงดำเนินการประเมิน(ต่อ) |  |  |  |  |
| ๔ | ๑ มกราคม ๒๕๖๘ ถึง 30 เมษายน ๒๕๖๘ | เก็บข้อมูลแบบวัด การเปิดเผย ข้อมูล สาธารณะ (OIT) | การเก็บข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะมีขั้นตอนดังนี้ ๑) ผู้ดูแลระบบรายงานข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ตามแบบวัด OIT ๒) ผู้บริหารตรวจสอบและอนุมัติข้อมูลการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ ตามแบบวัด OIT | - ควบคุม ๑.พ.ต.ท.ฤทธิไกร คุณพาที - ดูแลระบบ ๒.จ.ส.ต.นิราศ สอนนอก |

| ที่ | ช่วงระยะเวลา | ขั้นตอน | การดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ช่วงดำเนินการตรวจ OIT และกระบวนการอุทธรณ์ |  |  |  |  |
| ๑ | 1 พฤษภาคม ๒๕๖๘ ถึง ๑6 มิถุนายน ๒๕๖๘ | การตรวจ OIT และการให้ข้อสังเกต | การตรวจให้คะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) โดยหน่วยประเมินจะดำเนินการตรวจสอบการเปิดเผย ข้อมูลสาธารณะ และพิจารณาให้คะแนนแบบวัด OIT ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด | ผู้บริหาร , ผู้ดูแลระบบ |
| ๒ | 25 มิถุนายน ๒๕๖๘ ถึง 4 กรกฎาคม ๒๕๖๘ | กระบวนการอุทธรณ์ | เปิดโอกาสให้หน่วยระดับตํ่ากว่ากรมยื่นอุทธรณ์ผลคะแนน การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ผ่านระบบสารสนเทศ https://itap.nacc.go.th/ | ผู้บริหารอนุมัติ , ผู้ดูแลระบบ |

| ที่ | ช่วงระยะเวลา | ขั้นตอน | การดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ช่วงสรุปผลและเผยแพร่ผลการประเมิน |  |  |  |  |
| ๑ | สิงหาคม 25๖8 | การประมวลผลการประเมินและ จัดทำรายงานผลการประเมิน | หน่วยประเมินตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ (OIT) ของหน่วยงานระดับต่ำกว่ากรมที่ ยื่นอุทธรณ์ เพื่อให้คะแนนแบบวัด (OIT)ตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดสอบทานความถูกต้องและ สรุปผล พร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะเพิ่มเดิม ประกอบรายงานผลการประเมิน | ผู้บริหารอนุมัติ ผู้ดูแลระบบ |
| ๒ | กันยายน 2568 | การกลั่นกรองและนำเสนอผล การประเมิน รับรองผลก่อนการ ประกาศผลประกาศและเผยแพร่ ผลการ ประเมิน | หน่วยประเมินดำเนินการเสนอผลการประเมินต่อ คณะกรรมการ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณากลั่นกรอง และประกาศเผยแพร่ผล การประเมินต่อสาธารณะ ดาวน์โหลดผลการประเมินที่ระบบสารสนเทศ https://itap.nacc.go.th/ | ผู้บริหารอนุมัติ ผู้ดูแลระบบ |

หมายเหตุ กำชับทุกนายดำเนินการโดยเคร่งครัดอย่าให้เกิดข้อบกพร่องหากติดขัดหรือมีข้อขัดข้องประการใดให้แจ้งประธานคณะทำงานทราบ

พ.ต.อ.

(อรรถพล  อิทธโยภาสกุล)

ผกก.สภ.ห้วยใหญ่